PROJEKTPLAN UND MODUL-AGENDA

Gemeindeportal „Christus ist mein Leben“

Planungsdokument vor technischer Umsetzung

| Projekt | Digitales Gemeindeportal / WordPress-System |
| --- | --- |
| Arbeitsprinzip | Erst planen, dann phasenweise bauen |
| Architektur | Öffentliche Webseite + geschützter Admin-/Redaktionsbereich |
| Status | Phase 0: Konzept, Module, Agenda, Reihenfolge |

# 1. Zweck dieses Dokuments

Dieses Dokument hält das Projekt „Christus ist mein Leben“ als modularen Baukasten fest. Es ist keine Programmieranweisung für sofortige Umsetzung, sondern eine strukturierte Agenda, damit jeder Schritt kontrolliert geplant, geprüft und erst danach umgesetzt wird.

Das Portal soll langfristig groß werden. Deshalb wird es in Module, Phasen, Wochenpakete und Abnahmepunkte geteilt. Nach Schritt 1 kommt Schritt 2; nach jeder Phase gibt es eine klare Prüfung, bevor die nächste Phase beginnt.

# 2. Leitentscheidung: Zwei-Seiten-Prinzip

Das Portal funktioniert wie eine Glasscheibe mit zwei Seiten:

| Bereich | Beschreibung |
| --- | --- |
| Vorderseite | Normale Besucher sehen eine einfache, moderne und vertrauenswürdige Gemeinde-Webseite. |
| Rückseite | Admin, Leitung und berechtigte Mitarbeiter sehen dieselbe Struktur als bearbeitbare Module. |
| Regel | Alles, was vorne sichtbar ist, muss hinten strukturiert gepflegt werden können. |
| Grenze | Besucher dürfen niemals Bearbeitungsfunktionen sehen. |

# 3. Zielarchitektur

| Teil | Aufgabe |
| --- | --- |
| ciml-theme | Design, Layout, Templates, responsive Darstellung, Startseite, website.html als Live-Vorschau. |
| ciml-core | Gemeindelogik, Module, Admin-Bereiche, Rollen, Rechte, Formulare, Demo-Daten, Sicherheitslogik. |

# 4. Modul-Landkarte des Zielsystems

| Nr. | Modul | Kurzbeschreibung | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| M01 | Dashboard | Admin-Übersicht: offene Anfragen, nächste Events, Entwürfe, Systemstatus. | Phase 1 |
| M02 | Startseite | Hero, Gottesdienst-Leiste, Willkommensbereich, Vorschau-Module, Spendenblock, Kontakt. | Phase 1 |
| M03 | Neu hier / Erstbesucher | Erster Besuch, Ablauf, Kinderbetreuung, Sprache, Parken, Ansprechpartner. | Phase 1 |
| M04 | Gottesdienste | Zeiten, Ort, Livestream, Übersetzung, Kinderbetreuung, Hinweise. | Phase 1 |
| M05 | Gemeindeprofil | Über uns, Vision, Mission, Geschichte, Werte. | Phase 1 |
| M06 | Glaubensgrundlage | Was wir glauben: Bibel, Jesus Christus, Taufe, Abendmahl, Gemeinde. | Phase 1 |
| M07 | Dienste | Kinder, Jugend, Frauen, Männer, Musik, Technik, Diakonie usw. | Phase 1 |
| M08 | Predigten / Mediathek | Video, Audio, Sprecher, Bibelstelle, Serie, Datum, Notizen. | Phase 1 |
| M09 | Veranstaltungen | Kalender, Event-Detailseiten, Status, Ort, Zeit, Zielgruppe. | Phase 1 |
| M10 | Team / Leitung | Personen, Rollen, Fotos, Bereiche, Sichtbarkeit. | Phase 1 |
| M11 | Kontakt | Kontaktformular, Standort, E-Mail, Telefon, Social Media. | Phase 1 |
| M12 | Rechtliches | Impressum, Datenschutz, Cookie-Hinweise, Einwilligungen. | Phase 1 |
| M13 | Spenden-Infoblock | Spendenhinweis, Bankinfo/Link, Zweckhinweis, Warnung bei Demo-Daten. | Phase 1 |
| M14 | Kleingruppen | Hauskreise, Filter, Leiter, Stadtteil, Sprache, Anfrage. | Phase 2 |
| M15 | Kurse / Nächste Schritte | Glaubenskurs, Taufkurs, Mitgliedschaft, Bibelkurs, Anmeldung. | Phase 2 |
| M16 | Mitarbeit / Dienen | Mitarbeiteranfragen, Dienste-Auswahl, Verfügbarkeit, Status. | Phase 2 |
| M17 | News / Berichte | Gemeindeleben, Rückblicke, Mission, Diakonie, Ankündigungen. | Phase 2 |
| M18 | Zeugnisse | Text- und Videozeugnisse, Freigabe, Einwilligung, Anonymisierung. | Phase 2 |
| M19 | Event-Anmeldungen | Teilnehmerlimit, Anmeldung, Warteliste, Benachrichtigung. | Phase 2 |
| M20 | Gebetsanliegen einfach | Einfache Anfrage ohne öffentliche Ausgabe; Datenschutz und Status. | Phase 2/3 |
| M21 | Seelsorge | Vertrauliche Anfragen, Zuweisung, interne Notizen, stark geschützt. | Phase 3 |
| M22 | Gebetsteam intern | Freigegebene Anliegen, Teamrechte, keine öffentliche Ausgabe ohne Freigabe. | Phase 3 |
| M23 | Kinder- und Jugendschutz | Schutzkonzept, Ansprechpartner, Meldewege, PDF, Einwilligungen. | Phase 3/4 |
| M24 | Mitgliederbereich | Login, interne Termine, Dokumente, Dienstpläne, Schulungen. | Phase 4 |
| M25 | Governance / Audit | Audit-Log, Freigaben, Export, Löschung, Rollenprüfung, Systemstatus. | Phase 5 |

# 5. Wochen-Agenda / Roadmap

Die Wochenangaben sind Planungsgrößen. Eine Woche gilt erst als abgeschlossen, wenn die definierten Ergebnisse geprüft und freigegeben sind.

| Zeitraum | Fokus | Ergebnis | Gate / Abnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Woche 1 | Projektfundament | Finales Zielbild, Modul-Landkarte, Phasen, Risiken, offene Entscheidungen. | Freigabe: Architekturprinzip und Phasenmodell. |
| Woche 2 | Informationsarchitektur | Öffentliche Navigation, Admin-Navigation, Seitenstruktur, Inhaltslogik. | Freigabe: Sitemap und Admin-Menü. |
| Woche 3 | Datenmodell Phase 1 | CPTs, Optionen, Taxonomien, Demo-Daten, Felder je Modul. | Freigabe: Datenmodell V1. |
| Woche 4 | UX/UI-System | Design-Regeln, Startseiten-Bausteine, mobile Logik, Komponenten. | Freigabe: UI-Baukasten und website.html-Vorschau-Konzept. |
| Woche 5 | Theme-Grundstruktur | Theme-Dateien, Templates, Assets, Frontend-Sektionen, statische Vorschau. | Abnahme: installierbares Theme-Grundgerüst. |
| Woche 6 | Core-Grundstruktur | Plugin-/Core-Struktur, Rollen V1, Admin-Menü, Optionen, Demo-Daten. | Abnahme: Admin-Grundstruktur sichtbar. |
| Woche 7 | Inhalte Phase 1 | Dienste, Predigten, Events, Team als administrierbare Module. | Abnahme: Frontend liest Inhalte aus Admin-Daten. |
| Woche 8 | Kontakt & Rechtliches | Kontaktformular, Impressum, Datenschutz, Spenden-Infoblock. | Abnahme: sichere Formulare und rechtliche Platzhalter. |
| Woche 9 | QA Phase 1 | Responsive Test, Sicherheitstest, Demo-Daten-Test, Rollenprüfung. | Freigabe: Version 1 Release Candidate. |
| Woche 10 | Phase 2 Planung | Kleingruppen, Kurse, Mitarbeit, Event-Anmeldungen, News, Zeugnisse. | Freigabe: Phase-2-Backlog. |
| Woche 11–12 | Phase 2 Umsetzung | Verbindungs- und Anmeldemodule bauen und testen. | Abnahme: Gemeindeleben-Module V1. |
| Woche 13 | Phase 3 Sicherheitskonzept | Seelsorge, Gebetsanliegen, Rollen, Datenschutz, Zugriffsbeschränkung. | Freigabe: Security-Konzept für sensible Daten. |
| Woche 14–15 | Phase 3 Umsetzung | Sensible Module geschützt bauen. | Abnahme: keine öffentlichen Leaks, Rollenprüfung bestanden. |
| Woche 16+ | Mitgliederbereich & Governance | Login-Bereich, interne Dokumente, Dienstpläne, Audit, Export/Löschung. | Abnahme: interner Betrieb möglich. |

# 6. Schritt-für-Schritt-Ablauf mit Gates

| Schritt | Name | Inhalt | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| S01 | Vision fixieren | Projektziel, Zielgruppen, Zwei-Seiten-Prinzip, Nicht-Ziele definieren. | Keine Technik ohne Zielbild. |
| S02 | Module festlegen | Alle Module mit Phase, Risiko und Zweck einordnen. | Module priorisiert und dokumentiert. |
| S03 | Navigation planen | Besucher-Navigation und Admin-Menü getrennt strukturieren. | Keine überladene Navigation. |
| S04 | Datenmodell planen | CPT, Optionen, Taxonomien, Formulare, sensible Daten trennen. | Datenmodell freigegeben. |
| S05 | Rollenmodell planen | Nur notwendige Rollen für Phase 1; sensible Rollen später. | Rechtechaos vermeiden. |
| S06 | UX-Baukasten definieren | Hero, Karten, Listen, Filter, Formulare, Detailseiten. | UI-Komponenten freigegeben. |
| S07 | Version 1 bauen | Nur risikoarme öffentliche Module bauen. | Installierbares System vorhanden. |
| S08 | Version 1 prüfen | Responsive, Sicherheit, Admin, Demo-Daten, Frontend. | Release Candidate. |
| S09 | Phase 2 bauen | Verbindungs- und Anmeldemodule. | Gemeindeleben online möglich. |
| S10 | Phase 3 nur nach Security-Gate | Seelsorge/Gebet erst nach Sicherheitsfreigabe. | Sensible Daten geschützt. |
| S11 | Mitgliederbereich | Interne Inhalte, Dokumente, Dienstpläne. | Nur nach Rollen- und Datenschutzprüfung. |
| S12 | Governance | Audit, Export, Löschung, Freigaben, Wartung. | Betriebsfähig und skalierbar. |

# 7. Agenda-Status: Wo sind wir?

| Phase | Name | Status | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | Planung und Architektur | Aktuell | Konzept, Audit, Module und Agenda festhalten. |
| Phase 1 | Öffentliches Portal | Noch nicht gestartet | Erst nach Freigabe von Phase 0. |
| Phase 2 | Gemeindeleben | Später | Kleingruppen, Kurse, Mitarbeit, Anmeldungen. |
| Phase 3 | Sensible Begleitung | Später / Sicherheitsphase | Seelsorge und Gebetsanliegen nur mit Schutzkonzept. |
| Phase 4 | Mitgliederbereich | Später | Interne Inhalte und Dienstpläne. |
| Phase 5 | Governance | Später | Audit, Export, Löschung, Betrieb. |

# 8. Offene Entscheidungen vor Umsetzung

| Nr. | Entscheidung | Frage |
| --- | --- | --- |
| E01 | Rechtsform / Impressum | Wer ist rechtlicher Träger der Webseite? |
| E02 | Datenschutz | Wer liefert finalen Datenschutztext und Einwilligungstexte? |
| E03 | Sprachen | Phase 1 nur Deutsch oder mehrsprachig vorbereitet? |
| E04 | Medienquelle | YouTube/Vimeo für Predigten oder eigene Medienverwaltung? |
| E05 | Spenden | Nur Infoblock oder externer Zahlungslink? |
| E06 | Admin-Rollen | Wer wird Manager, Redakteur, Medien-Team? |
| E07 | Demo-Daten | Demo-Daten installieren ja/nein; wann löschen? |
| E08 | Sensible Daten | Wann startet Sicherheitskonzept für Gebet/Seelsorge? |
| E09 | Hosting | Welche WordPress-Umgebung und Backups? |
| E10 | Abnahmeprozess | Wer darf Inhalte final freigeben? |

# 9. Definition of Done je Phase

Phase 0: Dokumente vollständig, Module priorisiert, Risiken bekannt, Roadmap freigegeben.

Phase 1: Theme installierbar, Admin-Grundstruktur vorhanden, öffentliche Module editierbar, keine sensiblen Module aktiv.

Phase 2: Kleingruppen/Kurse/Mitarbeit/Anmeldungen funktionieren mit Formularschutz und Statuslogik.

Phase 3: Sensible Daten nur für berechtigte Rollen sichtbar, keine Ausgabe in REST, Suche, Sitemap oder Frontend.

Phase 4: Mitgliederbereich geschützt, nicht indexierbar, Rollenprüfung bestanden.

Phase 5: Audit-Log, Export/Löschung, Backup- und Betriebsprozesse dokumentiert.

# 10. Kurzfazit

Das Projekt wird bewusst groß geplant, aber kontrolliert gebaut. Der nächste reale Schritt ist nicht Code, sondern die Freigabe dieses Planungsdokuments als Arbeitsagenda. Erst danach wird Phase 1 technisch spezifiziert und umgesetzt.